{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":89,"n_cols":22,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,21],[1,0,3,0],[1,1,1,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[1,9,1,10],[1,11,3,11],[1,12,3,12],[1,13,3,13],[1,14,1,19],[1,20,3,20],[1,21,3,21],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,2,19],[88,0,88,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湘乡市2023年度第一、二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表"]
["序\n号","项目类别",null,null,"乡镇（街道）","村","项目名称","建设性质","实施地点","实施年度",null,"责任单位","建设任务及内容及规模","本次下达（万元）","受益对象",{"$nulls":5},"绩效目标","联农带农机制"]
[null,"项目类型","二级项目类型","项目子类型",{"$nulls":5},"计划开工时间","计划完工时间",{"$nulls":3},"受益村数","受益户数","受益人数","其中"]
[{"$nulls":17},"受益脱贫村数","受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数","受益脱贫户数及防止返贫监测对象人数"]
[1,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","栗山镇","西山村","西山村水利建设项目","改建","西山村","2023年3月","2023年10月","西山村","对6、9、11组大山塘进行清淤硬化、12、15组水坝维修",5,1,97,350,null,21,65,"整修山塘≥3处；整修水坝≥2处；改善灌溉面积≥150亩；项目（工程）验收合格率100%，工程设计使用年限≥20年，受益贫困人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收益。"]
[2,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","栗山镇","栗山村","栗山村山塘整修项目","改扩建","栗山村","2023-11-01","2023-12-01","栗山村","对全村5口大山塘进行维修清淤",3,1,614,2268,1,37,78,"整修山塘≥5口；灌溉农田受益面积≥300多亩，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%；工程设计使用年限≥10年，受益脱贫人口满意度≥98%。　","群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收益。"]
[3,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","栗山镇","巴江村","巴江村村两座危桥整修","改建","巴江村　","2023年1月","2023年2月","巴江村　","巴江村8组克洪坝桥和巴江村4组油榨桥两座危桥整修加固",5,1,1040,3902,1,124,379,"克洪坝桥和油榨桥整修加固≥2座；项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益，民主议事决策，两座危桥整修加固，改善村民安全出行条件和农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收益。"]
[4,"产业发展项目","加工流通项目","市场建设和农村物流","栗山镇","大旗村","大旗村农贸市场建设","新建","大旗村2组","2023年11月","2023年12月","大旗村","新建高标准农贸市场4500平方米，预设摊位120个，内设机动车与非机动车停车坪",10,1,2100,13000,1,66,190,"新建高标准农贸市场数≥1个（4500㎡）新建摊位数量≥120个，带动村民就业岗位≥150个；项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，增加村集体经济收入≥长期，受益脱贫人口满意度100%。","直接帮扶，增加村集体经济收益，民主议事决策，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。"]
[5,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","栗山镇","界头村","界头村道路硬化建设项目","新建","界头村","2023年3月","2023-10-01","界头村","界头村1组至湘潭县连接道路，大坳山环山道路",5,1,110,450,null,8,20,"道路加宽硬化≥200米；项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善群众出行条件≥长期；工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，带动产业发展，提高农业生产效率。"]
[6,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","白田镇","东茅村","李家湾组道路及佐子冲等8个组油茶产业道路建设项目","新建","东茅村","8月","12月","东茅村","1、李家湾组道路拓宽长750米宽8米;2、油茶产业道路长0.1公里，宽4米。",20,1,751,2172,null,53,114,"新建改建道路≥0.85公里,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[7,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","白田镇","大冲村","国良屋下地段至喜桥屋下地段村主道基础拓宽石墙项目","改建","大冲村","2月","7月","大冲村","道路长0.3公里，拓宽3.5米",4,1,600,2400,null,44,115,"新建改建村道≥0.3公里,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[8,"乡村建设行动","农村基础设施","产业路、资源路、旅游路建设","白田镇","白田村","赶马组豆腐厂道路拓宽硬化项目","新建","赶马组","10月","11月","白田村","赶马组豆腐厂出进道路拓宽硬化长42米、宽1.5米，地坪硬化420m²",5,1,1742,5422,1,"78",238,"新建改建产业路≥42米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[9,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","白田镇","高冲村","拓年组至上板组道路硬化项目","新建","高冲村","6月","7月","高冲村","硬化道路700米，宽3.5米，厚0.2米",5,1,523,2765,null,23,65,"新建改建道路≥0.7公里,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[10,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","白田镇","长江村","长江村朝阳组、新怡组至黑瓦组道路建设项目","新建","长江村朝阳组","6月",2023.11,"长江村","朝阳组道路进行平整、拓宽及硬化，长0.34公里，宽3.5米；新怡组至黑瓦组道路拓宽长0.05公里，拓宽5米",5,1,525,1708,null,26,68,"新建改建道路≥0.39公里,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度100%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[11,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","白田镇","三迁村","六亩冲公路护坡及铺籽、乡贤桥至梅泥塘工程项目","新建","三迁村","7月",2023.12,"三迁村","六亩冲公路全长2200米，宽5米；乡贤桥至梅泥塘1.2公里，拓宽1.5米",5,1,865,3066,null,54,145,"新建改建村道≥3.65公里,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[12,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","虞唐镇","复兴村","复兴村水利建设","改扩建","复兴村","2023.11","2023.12","复兴村","硬化水圳500米",3,1,112,454,null,11,22,"水圳整修≥500米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[13,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","虞唐镇","虞唐村","虞唐村水利建设","改扩建","虞唐村","2023.10","2023.11","虞唐村","村道两侧水圳硬化2处600米",5,1,45,160,null,12,25,"水圳整修≥600米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[14,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","虞唐镇","山河村","山河村水利建设","改扩建","山河村","2023.11","2023.12","山河村","山塘塘边硬化4口，长50米*高3米",3,1,45,198,null,6,19,"山塘整修≥4口，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[15,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","虞唐镇","永星村","永星村水利设施建设","改扩建","永星村9组","2023.10","2023.12","永星村","水渠整修60米\n浆彻石112立方米，底板混泥土硬化30立方米",5,1,"150","462",null,"9","22","水渠整修≥60米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[16,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","东山街道","新岸村","新岸村三组水利建设","改建","新岸村三组","12月","12月","新岸村","三组畚箕塘塘墈整修硬化，长80米，宽0.5米，高1.2米",3,1,120,450,null,1,3,"塘基整修养护数量≥80米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[17,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","东山街道","双先村","八九组道路建设","新建","双先村八组九组","11月","12月","双先村","新建道路路基长800米，宽4米。",4,1,120,396,null,7,10,"新建道路≥0.8公里,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，提高农业生产效率。"]
[18,"产业发展项目","配套基础设施项目","小型农田水利设施建设","东山街道","东岸村","东岸村五组长塘整修","改建","东岸村五组","2023-10-01","2023-12-01","东岸村","塘墈护砌长76米，底部宽0.5米，上部宽0.37米，高1.6米",4,null,16,50,1,5,9,"塘基护砌数量≥76米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[19,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","东郊乡","花亭村","花亭村2023年水利设施建设","改扩建","花亭村","10月","12月","花亭村","水圳改造1000米",4,1,1076,4096,null,70,210,"水圳维修≥1000米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","群众直接收益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入"]
[20,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","东郊乡","旺兴村","旺兴村道路硬化加宽水圳维修","改扩建","5、6、10组","9月","12月","旺兴村","道路硬化800米，水圳改造300米",4,1,280,1380,null,14,43,"新建改建道路≥800米，水圳维修≥300米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","群众直接受益，民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[21,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","东郊乡","石竹村","2组池塘整修","改扩建","2组","9月","10月","石竹村","整修池塘352米，机耕路41米长，宽3.5米",5,1,60,190,1,42,135,"改建塘基≥352米，机耕道建设≥40米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业生产条件，方便村民农田灌溉用水≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","群众直接受益，民主议事决策，方便村民农田灌溉用水"]
[22,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","东郊乡","新村村","小型水利设施","改扩建","新村6.7.8.9.10组","11月","12月","新村村","新村村6.7.8.9.10组排水主渠涵洞100米；新建护砌100米",3,1,102,424,null,7,16,"水圳维修≥100米，护砌≥100米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业审查条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入"]
[23,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","壶天镇","光辉村","1组-8组水渠水圳修复硬化","改扩建","光辉村","2023年8月","2023年12月","光辉村","水渠疏通、硬化、护墙浆砌",5,1,76,166,0,16,34,"水利工程维修养护数≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，受益对象满意度100%","群众直接受益，民主议事议策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入"]
[24,"乡村建设行动","农村基础设施","农村供水保障设施建设","壶天镇","石狮村","人畜饮水基础设施建设","新建","石狮村","2023年7月","2023年12月","石狮村","打深水井1口及供水设施建设",4,1,80,300,0,6,19,"打造深水井≥1口，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[25,"乡村建设行动","农村基础设施","农村供水保障设施建设","壶天镇","大坪村","大坪村安全饮水项目","新建","大坪村","2023年7月","2023年12月","大坪村","新建机井一口、水塔一座、户表改造、管道建设",3,1,150,590,0,6,13,"新建机井≥1口，水塔≥1座，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，解决安全饮水≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，解决8个组590安全饮水。"]
[26,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","壶天镇","山坪村","24组水渠、21组山塘整修","改扩建","山坪村","2023年9月","2023年12月","山坪村","水渠改建1处、山塘整修1座",5,1,85,256,0,"4","14","水渠改建1座，山塘整修1座，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，工程设计使用年限 ≥长期，受益脱贫人口满意度100%","群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入"]
[27,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","壶天镇","直东村","直东村水渠山塘维修","改扩建","直东村","2023年11月","2023年12月","直东村","14组、6组水塘、1组、14组水沟修复维修",3,1,141,429,0,20,61,"山塘维修处数≥2口，水渠整修≥2处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%","群众直接受益，民主议事议策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[28,"乡村建设行动","人居环境整治","村容村貌提升","泉塘镇","花西村","花西村村容村貌提升项目","新建","花西村","11月","12月","花西村","提升改造屋场两处；清理水圳约300米；村部前“三角坪”铺设油砂；卫生室靠韶山灌渠一侧修建护墈。",10,1,648,2123,1,73,163,"提升改造屋场≥2处；清理屋场附近水圳约≥300米；村部前三角坪油砂铺设≥300平方米；护墈修建≥1处；验收收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，群众满意度≥98%","群众直接受益，民主议事决策，改善村民生活生产条件，提高生活生产效率，增加村庄整洁，提升整村村容村貌。"]
[29,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","泉塘镇","湖山村","湖山村8组新塘，29组枫树塘修整硬化山塘2口","新建","湖山村8组、29组","11月","12月","湖山村","29组山塘修整硬化塘堤400米，高1.5米，厚0.1米；8组山塘修整硬化塘堤180米，高3米，厚0.1米。",3,1,30,240,0,7,15,"山塘整修两口，新增蓄水≥900立方米，保障农田灌溉用水≥580亩，项目验收合格率100%，群众满意率≥98% ","群众直接受益，民主议事决策，改善农业生产条件，提高生产效率，增加群众收入。"]
[30,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","泉塘镇","军塘村","水圳建设","新建","军塘村","10月","11月","军塘村","水圳硬化，水渠改造800米，高0.6米，厚0.1米",4,1,200,800,0,30,80,"水圳硬化≥800米，改善水田灌溉面积≥900亩，项目（工程）验收收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，农户及脱贫户监满意度达到测对象≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，改善农业生产条件，提高生产效率，增加群众收入。"]
[31,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","泉塘镇","桐瑞台村","桐瑞台村\n6组水\n塘硬化","新建","桐瑞台村\n6组","11月","2023年\n12月","桐瑞台村","修整硬化塘堤500米，高2.5米，厚0.1米",4,1,20,200,0,2,4,"整修塘堤≥500米，新增蓄水≥500立方米，保障≥200余亩农田灌溉用水，项目验收合格率100%，群众满意率≥98% ","群众直接受益，民主议事决策，改善农业生产条件，提高生产效率，增加群众收入。"]
[32,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","泉塘镇","德胜村","德胜村水圳维修硬化","新建","5组","11月","12月","德胜村","水圳维修硬化长300米、高0.4米、厚0.1米，装模长300米，挖机清淤、挖沟、回填",4,1,37,135,0,2,4,"水圳维修硬化≥300米，水圳维修硬化解决≥125亩水田排灌，农户及脱贫户监测对象满意度达到≥98％","群众直接受益，民主议事决策，改善农业生产条件，提高生产效率，增加群众收入。"]
[33,"产业发展项目","加工流通项目","市场建设和农村物流","翻江镇","大乐村","农贸市场建设","改扩建","大乐村","11月","12月","大乐村","地面硬化500m2、油砂1000m2",10,1,781,2786,0,65,209,"地面硬化≥500平方，铺油砂≥1000平方，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众生产生活条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接帮扶。优先聘请有劳动能力的脱贫户、监测户等重点帮扶对象参与劳动，增加收入。民主议事决策，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。"]
[34,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","翻江镇","崟塘村","六组（原古塘四、五组）道路连接线","新建","崟塘六组","10月","12月","崟塘村","道路硬化1000米",5,1,120,600,0,5,10,"新建公路硬化≥1000米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众生活条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[35,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","翻江镇","翻江村","水渠、水坝硬化","改扩建","4、6、12、13、15组","10月","12月","翻江村","水渠硬化400米，水坝改造一处",5,1,40,200,1,10,38,"整修渠道≥400米，整修水坝≥1个，项目验收合格率100%，长期改善农业生产条件，工程设计长期使用，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[36,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","翻江镇","大乐村","1组道路硬化、6组水口湾道路硬化","改扩建","大乐1组、6组","12月","12月","大乐村","硬化道路510米",5,1,42,155,1,5,32,"道路加宽硬化≥510米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众生活条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥99%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[37,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","翻江镇","大乐村","4组道路硬化","改扩建","大乐四组","12月","12月","大乐村","道路硬化1000米",5,1,40,168,1,5,28,"道路硬化≥1000米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众生活条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[38,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","金石镇","状元村","2023年状元村锰粉厂至状元塔道路建设","改扩建","状元村","10月","12月","状元村","3000米道路拓宽1.5m",4,1,300,1200,0,20,63,"新建改建道路≥3000米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[39,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","金石镇","金石村","2023年金石村腰基塘维修加固","改扩建","金石村",2023.11,2023.12,"金石村","四亩组腰基塘护彻",5,1,67,230,0,5,12,"水塘整修≥1口，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[40,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","金薮乡","辅正村","2023年金薮乡辅正村朝晖拓宽硬化项目","新建","辅正村","2月","12月","辅正村","连接朝晖学校道路拓宽硬化，拓宽和硬化宽5米长750米",6,1,68,188,null,30,110,"新建改建道路≥750米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[41,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","金薮乡","永乐村","2023年金薮乡永乐村河道修整项目","新建","永乐村","10月","12月","永乐村","河道清淤800米；水渠硬化300米，清淤100米",4,1,80,336,null,20,77,"渠道清淤≥900米，水渠硬化≥300米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[42,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","金薮乡","丰山村","2023年金薮乡丰山村水渠硬化项目","新建","丰山村","9月","12月","丰山村","水渠硬化清淤520米",4,1,230,1020,null,20,75,"新建改建水渠≥520米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善农田灌溉条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[43,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","金薮乡","东陵村","2023年金薮乡东陵村四方塘整修加固","新建","东陵村","8月","11月","东陵村","山塘浆砌石加固、新建机耕道约120米",3,1,20,99,null,6,13,"山塘除险加固数量≥1口，机耕道≥120米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[44,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","金薮乡","属南村","2023年金薮乡属南村主干道会车道项目","新建","属南村","11月","12月","属南村","全村主干道会车处硬化总长约300米、宽1.5米、厚0.2米；浆砌石约150方",5,1,48,205,null,23,59,"新建改建道路≥300米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[45,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","昆仑桥","金南村","杨金四组、杨金一组水圳整修","改扩建","金南村","2023.11月","2023.12月","金南村","杨金四组、杨金一组水圳堤坝垮踏",3,1,600,1800,0,5,12,"整修水圳≥2处，工程正常使用100%，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善灌溉条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[46,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","昆仑桥","城南村","城南村五里螺头山水圳维修、泉塘大塘整修","改扩建","城南村","2023.11月","2023.12月","城南村","螺头山水圳维修300米，宽0.8米，高0.5米。泉塘大塘塘堪维修，长20米，高60公分",3,1,70,320,0,8,20,"改造山塘≥1口，新建水渠≥300米，工程正常使用100%，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善灌溉条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[47,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","龙洞镇","石头村","2023年石头村6组杨柳塘改造、12组将军庙塘整修","改扩建","石头村","10月","12月","石头村","池塘清淤、塘提整修",4,1,70,364,null,15,46,"山塘除险加固数量≥2口，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[48,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","龙洞镇","小田村","2023年小田村集义桥至杨家坝桥拓宽，硬化","改扩建","小田村十八组至九组","11月","12月","小田村","道路路基加固1500米，路面拓宽1米硬化",5,1,600,2158,1,55,165,"新建改建道路≥1500米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，消除安全隐患，带动经济发展"]
[49,"产业发展项目","配套基础设施项目","小型农田水利设施建设","毛田镇","坪花村","坪花村大石组大山塘改造","改造","大石组","10月","12月","坪花村","大山塘清淤5000㎥,塘基、截水墙、混凝土硬化73㎥，安装涵管",4,1,38,127,null,1,4,"山塘清淤≥5000方，山塘整修硬化73方，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村民水利条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，收益脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，改善村民水利条件，扩大水稻种植面积，确保旱涝保收，提高农业生产效率，增加农民种粮收益。"]
[50,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","毛田镇","增加村","增加村杉山组、和家组\n机耕道修建改建","新建机耕道\n","增加村杉山组、和家组\n","10月","12月","增加村","机耕道20米路基改造，维修石桥一座",5,1,80,340,1,2,5,"新建改建机耕道路≥20米，维修石桥≥1座，验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村民水利条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，收益脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[51,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","梅桥镇","富民村","富民村富灵寺至胡家嘴水圳新修","新建","富民村","10月","12月","富民村","长1000米，宽0.4米，高0.4米",4,1,131,541,0,4,14,"新建水渠≥1000米，工程正常使用100%，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[52,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","梅桥镇","龙潭新村","龙潭新村2023年水利设施建设项目","改扩建","龙潭新村","8月","10月","龙潭新村","云盘大塘整修清淤、彭家湾水渠建设260米、水潭五组老屋坝水坝，月形山组月形山水坝建设",4,1,90,420,0,2,8,"改造山塘≥1处，新建水渠≥260m，工程正常使用100%，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[53,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","棋梓镇","普安村","普安村村主道水毁路维修、危桥加固","改扩建","普安村","5月","11月","普安村","普安村1组、2组、8组、20组、21组、23组、25组水毁路维修10处120米，危桥加固3处30米",3,1,200,800,0,30,90,"水毁路维修≥13处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[54,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","棋梓镇","柘木村","柘木村24/25/30组公路石墙加砌","新建","柘木村24/25/30组","11月","11月","柘木村","柘木村24.25.30组道路塌方地段加砌长30米，宽1.5米，高6米的石墙",3,1,100,380,0,10,40,"新建改建道路加砌≥30米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫户满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[55,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","棋梓镇","余庄村","余庄村5组土地塘塘基改建","改建","余庄村5组","11月","12月","余庄村","土地塘塘基改建，长45米，宽1米，高4米",4,1,89,256,0,3,6,"山塘塘基整修≥45米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入"]
[56,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","棋梓镇","梅花村","11-15组村道加宽硬化","新建","梅花村","10月","12月","梅花村","11-15组村道加宽硬化3公里",4,1,218,910,0,13,42,"新建改建道路≥3公里，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫户满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入"]
[57,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","山枣镇","洪山村","洪山村茶叶林种植项目","新建","洪山村","12月","2024-01-01","洪山\n村村民委员会","种植茶叶50亩",10,1,78,368,null,7,25,"新建茶叶基地≥50亩，项目验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%。受益脱贫户人口满意度≥98%。\n","群众直接受益，民主议事决策，提高群众经济收入，务工收入。"]
[58,"产业发展项目","配套基础设施项目","小型农田水利设施建设","山枣镇","双田村","双田村水稻种植配套水利建设","新建","双田村","9月","11月","双田村","团山屋场硬化水渠500米*0.5*0.5米；二十组水塘硬化100米，清淤。",4,1,50,210,null,15,42,"水渠硬化数量≥500米，山塘塘基整修≥100米，灌溉农田300亩项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[59,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","山枣镇","万贯村","万贯村单家场、细瓦屋、林家场、下古塘、万年塘组、樟树弯、马家塘组水塘水圳硬化","新建","万贯村","10月","12月","万贯村","水塘硬化500米，水圳硬化600米，马家塘组水塘硬化100*1.5*0.1",3,1,75,220,null,9,26,"水塘整修≥500米，水圳硬化≥600米,项目验收合格率100%,项目完成及时率100%,改善农业生活条件≥长期.工程设计使用年限≥20年,受益脱贫人口满意度100%","群众直接受益,民主议事决策,强化供水保障,改善农业生产条件,提高农业生产效率,增加群众收入."]
[60,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","山枣镇","金白沙村","金白沙21组大丘家塘整修","新建","金白沙村","2023年5月","2023年12月","金白沙村","金白沙村21组水塘硬化200*1.5*0.1",3,1,30,100,null,3,4,"水塘护砌硬化数量≥200米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[61,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","潭市镇","防严村","12、13组组公路硬化","新建","防严村","2023-09-01","2023-09-01","防严村","12、13组公路加宽硬化250米",4,1,129,412,null,6,17,"道路加宽硬化≥250米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[62,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","潭市镇","安乐村","水塘及水渠清淤","新建","安乐村","2023-03-01","2023-08-01","安乐村","计划水塘清淤3口、水渠清淤3千米，硬化3处;腰塘维修加固.",5,1,120,546,0,17,42,"水塘清淤≥3口，渠道清淤≥3000米，项目验收合格率100%，增加帮扶对象增产增收，服务对象满意度95%以上。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[63,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","潭市镇","新群村","3组水塘维修加固项目","改建","新群3组","2023-11-01","2023-12-01","新群村","三亩冲大山塘维修加固",5,1,80,260,0,12,28,"水塘维修加固≥1口，项目验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","改善农业生产条件，提高群众农业生产技能拓宽群众务工渠道"]
[64,"乡村建设行动","农村基础设施","产业路、资源路、旅游路建设","潭市镇","榔石村","产业路建设","新建","榔石村24组","2023-08-01","2023-09-01","榔石村","修建榔石村20组、24组组道路硬化230米",5,1,39,210,0,7,22,"整修硬化道路≥230米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益人口≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[65,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","潭市镇","潭市村","潭市村道路排险加固3处","改建","4组","2023-10-01","2023-11-01","潭市村","道路排险加固3处",5,1,60,260,0,10,28,"道路排险加固≥3处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益人口≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[66,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","潭市镇","清新村","水塘维修加固2个","改建","清新3组、4组","2023-10-01","2023-11-01","清新村","章树坨砌塘堤砌塘基长50米，高3米，宽平均0.75米，黄梗塘浆砌片石长70米，高2.5米，宽平均0.8米",3,1,56,168,0,11,27,"整修山塘≥2口，新建塘堤硬化≥50米，浆砌石≥70米，项目验收合格率100%，使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","改善农业生产条件，提高群众农业生产技能拓宽群众务工渠道"]
[67,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","育塅乡","白杨村","村级道路建设","新建","白杨村","11月","12月","白杨村","吊楼湾组道路整修硬化50米",5,1,52,223,1,4,13,"新建改建道路≥50米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[68,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","育塅乡","大桥村","水利整修硬化","新建","大桥村","6月","12月","大桥村","茶园组水渠硬化整修；大坝组大眼塘、茶一组大塘整修硬化约80米",3,1,45,182,null,5,18,"山塘整修硬化≥80米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[69,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","育塅乡","扬名村","水塘整修硬化","新建","扬名村","11月","12月","扬名村","杨荷塘组上下塘基整修、胡家湾组谢塘150米硬化",4,1,52,223,1,8,26,"水塘整修硬化≥3口，水塘整修150米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[70,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","月山镇","青坪村","青坪村水利建设水渠硬化、福塘冲大塘改造项目","改扩建","青坪村",2023.9,2023.12,"青坪村村委会","石佛水库左干渠硬化0.25公里；福塘冲大塘石墙50米，涵洞整修",6,1,300,1185,null,17,49,"河渠整修≥0.25公里,山塘整修≥50米，项目(工程)验收合格率100%,项目(工程)完成及时率100%,改善农业生产条件≥长期,工程设计使用年限 ≥20年,受益脱贫人口满意度≥98%.","群众直接受益，民主议事决策,强化供水保障,改善农业生产条件,提高农业生产效率,增加群众收入。"]
[71,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","月山镇","月山村","2023年月山村山兰冲至下叶塘、二圣亩水渠硬化项目","改扩建","月山村",2023.9,2023.12,"月山村村村委会","山兰冲至下叶塘水渠整修硬化800米；二圣亩水渠整修硬化520米",5,1,130,620,null,4,11,"水渠整修加固数量≥1320米,项目(工程)验收合格率100%,项目(工程)完成及时率100%,改善农业生产条件≥长期,工程设计使用年限 ≥20年,受益脱贫人口满意度≥98%.","群众直接受益，民主议事决策,强化供水保障,改善农业生产条件,提高农业生产效率,增加群众收入。"]
[72,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","月山镇","两头塘村","两头塘联盟组道路维修项目","改扩建","联盟下冲组",2023.5,2023.12,"两头塘村村委会","下冲组道路护坡砌石墙30米，高4米；下冲到四亩冲道路护坡砌石墙40米，高2.5米。",4,1,15,110,null,2,5,"新建改建道路护砌≥70米,项目(工程)验收合格率100%,项目(工程)完成及时率100%,改 善群众出行条件≥长期,工程设计使用年限 ≥20年,受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","群众直接受益，民主议事决策,改善群众出行条件,降低交通安全事故,提高农业生产效率。"]
[73,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","月山镇","金坪村","金坪村干塘坨大塘改造项目","改扩建","金坪村",2023.9,2023.11,"金坪村村委会","塘基硬化、涵洞整修",3,1,78,280,null,5,16,"山塘除险加固数量≥1口,项目(工程)验收合格率100%,项目(工程)完成及时率100%,改善农业生产条件≥长期,工程设计使用年限 ≥20年,受益脱贫人口满意度≥98%.","群众直接受益，民主议事决策,强化供水保障,改善农业生产条件,提高农业生产效率,增加群众收入。"]
[74,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","中沙镇","西冲村","2023年中沙镇西冲村道路拓宽项目","改建","西冲村6、7组","10月","12月","西冲村村委会","1000米长路面原4米，扩宽至5.5米",3,1,50,300,null,20,40,"新建改建道路≥1000米。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[75,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","中沙镇","田心村","2023年中沙\n镇田心村8、\n9、10、11组\n路边水圳整修、14组茶园大塘、河道整修项目","新建","田心村","2023-10-01","2023年11月","田心村村委会","新建路边水圳300米40*40、整修塘基2米宽、35米长，14组河道整修100米。",5,1,30,180,null,3,6,"新建渠道整修≥400米，山塘整修≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[76,"产业发展项目","配套基础设施项目","小型农田水利设施建设","中沙镇","和谐村","2023年中沙镇和谐村山塘整修项目","改建","和谐村8、11、13组","2023-11-01","2023年12月","和谐村村委会","整修8组羊古塘30米，11组亚过塘20米，13组大塘40米，硬化塘堤、清淤。",4,1,28,120,1,4,12,"新建改建道路≥250米。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[77,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","中沙镇","大杉村","2023年中沙镇大杉村道路硬化","新建","大杉村6、7组","9月","10月","大杉村委员会","硬化道路250米",5,1,10,20,1,5,10,"新建改建道路≥250米。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[78,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","中沙镇","桂花村","2023年中沙镇桂花村蔬菜种植项目","新建","桂花村3组","9月","11月","桂花村","新建30亩萝卜种植基地",3,1,33,120,null,5,14,"新建蔬菜基地数量≥30亩，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设和项目管护。"]
[79,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","中沙镇","龙山村","2023年中沙镇龙山村油茶种植项目","新建","龙山村11、16组","2023年9月","2023年12月","龙山村村委会","新建158亩油茶种植基地",20,"1","20","80","1","6","26","新建油茶种植基地数量≥158亩，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设和项目管护。"]
[80,"产业发展项目","金融保险配套项目","小额贷款贴息","湘乡市",null,"2023年小额信贷贴息","续建","湘乡市","2023年","2023年11月","湘乡市乡村振兴局","按政策对脱贫人口、边缘易致贫户的小额信贷进行贴息。",109,297,6000,19200,27,6000,19200,"符合政策建档立卡脱贫户贷款申请满足率100%，建档立卡脱贫户获得贷款金额2000万，贷款风险补偿比率10%，贷款及时发放率100%，受益建档立卡脱贫户满意度98%","直接受益。脱贫对象及边缘易致贫户自主申请，支持产业发展，按政策按季进行贴息补助。"]
[81,"项目管理费","项目管理费","项目管理费","湘乡市",null,"湘乡市_项目管理费_2023年项目管理","续建","湘乡市","2023-03-01","2023-12-01","湘乡市乡村振兴局","对国省专项资金1%计提，用于项目设计、招投标、项目管理、资金项目培训等工作。",11,200,3000,85000,27,"10000","40000","开展项目培训≥4次，项目合格率≥95%，持续提高项目实施规范度，群众满意度≥95%","组织项目管理培训，开展项目库建设，进行项目论证，绩效评价，提高项目管理水平。"]
[82,"就业项目","公益性岗位","公益性岗位","湘乡市",null,"湘乡市2023年脱贫人口公益性岗位","续建","湘乡市","2023年","2023年11月","湘乡市人社局","开发脱贫人口公益性岗位450个，稳定务工12个月以上，月工资800元。",200,"297",450,1300,"27",450,1300,"开发公益性岗位≥450个，工作期限≥12个月，补助标准≥800元/月，项目（工程）完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，增加务工机会，增加务工收入。"]
[83,"产业发展项目","加工流通项目","产地初加工和精深加工","湘乡市",null,"东郊-龙洞-泉塘巩固拓展脱贫攻坚成果示范园创建项目","新建","湘乡市","2022年","2023年","湘乡市乡村振兴局","支持片区内22个主体新增种养加农业设施建设，同时与村集体及脱贫群众建立利益联结机制，打造示范片区。",500,47,2250,5800,null,2250,5800,"实施经营主体个数≥22个，，利益联结村集体≥32个，增加村集体收入≥1890万，项目（工程）完成及时率100%，项目验收合格率100%，受益脱贫人口满意度≥98%。","委托帮扶。主体帮扶带动，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。"]
[84,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","湘乡市","相关项目村","2023年湘乡市农业产业帮扶项目 ","新建","湘乡市","2023年","2023年11月","湘乡市农业农村局","由市农业农村局制定项目方案，对全市有意愿发展产业的脱贫户及边缘易致贫人口通过经营主体提供产前、产中、产后服务进行直接帮扶。",450,297,6500,21000,27,6500,21000,"支持粮食种植面积不少于15000亩，鸡养殖数量10000只，帮扶主体22个以上，种植作物成活率90%，家禽成活率85%，增加帮扶对象总收入800万元，服务对象满意度90%以上。","直接受益。根据帮扶对象产业发展意愿及条件，通过经营主体提供生产物资和技术帮扶，有针对性的带动发展产业，帮扶对象直接参与。"]
["合计",{"$nulls":12},1654,918,36272,204760,97,16534,51321]