湘乡农发〔2024〕34号

关于印发《2024年湘乡市科学施肥增效

“三新”集成推进县项目实施方案》的

通   知

各乡镇（街道）农业综合服务中心，局属各单位：

根据《湖南省农业农村厅办公室关于印发<2024年湖南省科学施肥增效工作方案>的通知》（湘农办发〔2024〕59号）文件要求，结合我市实际，特制定《2024年湘乡市科学施肥增效“三新”集成推进县项目实施方案》，现印发给你们，请认真抓好落实。

#### 湘乡市农业农村局

#### 2024年6月6日

2024年湘乡市科学施肥增效“三新”集成

推进县项目实施方案

为深入贯彻中央、省、湘潭市文件精神，深入推进化肥减量增效、切实降低农民用肥成本的要求，促进农业绿色高质量发展，持续推进科学施肥，根据《湖南省农业农村厅办公室关于印发<2024年湖南省科学施肥增效工作方案>的通知》（湘农办发〔2024〕59号）文件要求，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

贯彻落实习近平总书记重要指示批示和中央一号文件、省委一号文件精神，以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动为重点，落实《湖南省到2025年化肥减量化行动方案》部署，遵循“精、调、改、替、管”技术路径，夯实田间试验、农户施肥情况调查、化肥利用率测算等测土配方施肥基础，推广应用智能化施肥专家系统，积极探索整村整乡推广施肥新技术新产品新机具，粮油作物坚持“控总量、优结构、提单产”,经济作物坚持“增有机、重平衡、提品质”,促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，提高化肥利用率，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑。

- 二、目标任务

- 以保障粮食和重要农产品有效供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，更好协调“增产施肥、经济施肥、生态施肥”,持续推进科学施肥增效，提升整体施肥水平,确保我市农作物化肥使用量下降，到2025年化肥利用率达到43%以上。

- 1.巩固拓展测土配方施肥基础工作。持续开展化肥利用率、配方校正等田间试验6个，完成农户施肥情况调查188户。强化土壤普查工作，搞好1个国家级耕地质量监测点监测管护维修。推广应用智能化施肥专家系统，制定发布湘乡市主要农作物肥料配方和推荐施肥方案，引导农企对接，促进测土配方施肥成果落地。开展科学施肥宣传培训，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在95%以上。

2.完成“三新”集成推进县项目建设。建设水稻整村整乡推广“三新”集成模式，重点打造10个千亩方和2个万亩片，辐射带动15万亩以上。推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、施用缓控释肥等多元替代措施，加强机艺融合、技物结合、物械配合。

- 三、重点工作

（一）遴选实施主体

“三新”集成配套实施主体由社会化服务组织，农民专业合作社、种植大户、家庭农场等种植业经营主体自愿申报，各乡镇农业综合服务中心审核，择优上报市农业农村局评审产生。要求各实施主体资质具备、信誉良好、无违反法律法规，实施过程要建立相关作业台账。（附件2、3）

（二）“三新”集成配套项目区创建

1、建设水稻整村整乡推广“三新”集成模式，重点打造10个千亩方和2个万亩片，辐射带动15万亩以上。

在泉塘镇和潭市镇合并创建1个万亩片，在泉塘镇建立1000亩核心样板区，梅桥镇和山枣镇合并创建1个万亩片,在梅桥镇建立1000亩核心样板区。白田镇、龙洞镇为1号千亩方；东郊乡为2号千亩方；东山街道、昆仑桥街道、望春门街道、新湘路街道为3号千亩方；翻江镇、壶天镇为4号千亩方；金石镇为5号千亩方；金薮乡为6号千亩方；栗山镇、虞塘镇、中沙镇为7号千亩方；棋梓镇、毛田镇为8号千亩方；育塅乡为9号千亩方；月山镇为10号千亩方。“机械深施+配方肥”配套技术模式1万亩次，无人机+水溶性肥”配套技术模式5万亩次，辐射带动15万亩以上,推广面积和辐射面积分解到乡镇（见附件1）。

2、集成两种“三新”配套技术模式。

（1）晚稻示范推广“机械深施+配方肥”配套技术模式。

（2）晚稻和一季稻示范推广“无人机+水溶性肥”配套技术模式。

3、根据各乡镇遴选摸底上报情况，把实施区域、面积结合技术模式计划分配到乡镇。所遴选的各实施主体规模较大，信誉良好，能起到示范带动作用；所实施的地点要成片，有利于“三新”集成技术实施，可以是整村推进。

4、效果监测与示范创建。在万亩片泉塘镇核心样板区建立“无人机+水溶性肥”和梅桥镇核心样板区建立“机械深施+配方肥”效果监测区，设对照丘，每一种技术模式建立一个监测点，主要监测化肥减量、增产增收、节本增效、品质改善和地力培肥等方面。两个核心样板区进行“三新”示范创建，同时实施绿肥种植示范创建，做到“四有”：有标识牌、有技术模式、有效果监测对照丘、有技术责任人。

（三）巩固提升测土配方施肥

- 1、做好田间试验。一是合理布设田间试验。结合我市实际，选定在东郊乡开展早稻肥料利用率田间试验1个、晚稻配方校正田间试验2个，白田镇开展中稻及晚稻肥料利用率田间试验各1个、配方校正田间试验1个。由湘乡市农业技术推广中心负责组织实施，合理制订试验方案，强化田间试验点日常管理，规范开展取样、分析、测产等工作，相关试验数据及时填报测土配方施肥数据库系统。二是充分挖掘基础数据。组织技术力量整理分析近年来的田间试验、土壤植株测试、农户调查等数据信息，摸清土壤养分变化和作物养分吸收规律，充分挖掘基础数据信息，定期修订完善养分丰缺和推荐施肥指标体系。三是应用智能化推荐施肥专家系统。根据数据挖掘结果，优化氮磷钾及中微量元素比例，调整配方肥养分形态配合，强化基肥追肥合理运筹，制订县域肥料配方和施肥方案，依托智能化推荐施肥专家系统，建立肥料配方发布固定渠道，引导农民按“方”施肥。强化农企对接，促进配方肥生产和推广应用。在做好东郊乡国家级耕地质量监测点日常监测管护工作的同时，认真做好该监测点的定位肥效田间试验。各试验承担单位要强化田间试验点日常管理，规范开展取样、分析、测产等工作，相关试验数据及时填报测土配方施肥数据库系统。

2、推进智能化信息化施肥服务。生成智能化施肥方案。运用大数据分析手段，深入挖掘测土配方施肥数据，收集整理土壤普查、耕地质量监测点数据，持续更新县域养分数据库。推动应用“田间道”手机App和NE养分专家系统（二维码附后)，生成本地区主要农作物施肥方案。发布信息化施肥意见。制定发布主要农作物科学施肥指导意见。通过短视频、直播授课等灵活多样的形式，解读科学施肥技术要点和注意事项，推介典型模式，指导科学选肥用肥。创新施肥服务。大力发展科学施肥社会化服务，鼓励开展整村整乡“统测、统配、统供、统施”科学施肥服务，加快探索批量化高效分析测试和无人机诊断变量施肥等智能化信息化精准施肥技术装备应用，提升科学施肥水平。

（四）开展好农户施肥情况调查

- 由湘乡市农业技术推广中心负责制定农户施肥情况调查方案。综合考虑作物类型、种植制度、施肥主体等因素，以种植大户、家庭农场、专业合作社等为主，兼顾小农户等种植主体，科学合理安排农户施肥情况调查点位，分解落实任务。创新数据采集方式，通过“施肥监测通”小程序(二维码附后),开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测。结合全国肥料节水专业统计，分析本行政区域施肥水平、施肥结构、施肥种类、施肥方式等情况，形成施肥情况专题报告。

（五）做好宣传培训普及

强化肥料知识与施肥技术宣传、培训、指导，提升科学施肥水平。一是丰富培训形式。采取市乡联动，科研教学、行业协会、肥料企业“三方互动”，采取田间讲堂、室内教学、微信公众号直播等形式，开展科学施肥技术培训。二是加强施肥指导。持续开展科学施肥指导行动，组织专家组分片包干技术指导。推广应用田间道APP“湖南省主要农作物测土配方施肥手机专家系统”，将复杂施肥原理转化为农户易接受、可操作的交互界面，为农民提供便利的科学施肥查询服务，努力解决推荐施肥最后一公里技术难题。我市制定发布了科学施肥技术指导意见，各乡镇（街道）要结合当地实际，参考科学施肥技术指导意见，指导科学合理选肥用肥。三是深化宣传引导。加强科学施肥宣传，广泛利用广播、电视、报刊、互联网等媒体，全方位、多角度宣传化肥减量增效的重要意义，要充分挖掘总结宣传推进化肥减量增效的好做法、好经验、好典型，普及科学施用化肥与有机肥增施技术知识，营造良好社会氛围。各乡镇（街道）要将科学施肥指导意见和施肥方案通过“上墙、进店、挂网”等形式，宣传到每一个村和主要农资门店，将科学施肥技术宣传到户、落实到田，提高农民对测土配方施肥的认知度。

全市22个乡镇（街道）在显要位置各悬挂1条以上科学施肥宣传横幅，要依托辖区内有电子屏的村宣传科学施肥标语；18个乡镇各开展一期以种植大户为主的30人次以上培训；科学施肥建议卡要上墙覆盖全市297个村，并发放到种植农户。

四、资金管理与使用

根据我市实际，根据不同的实施内容确定资金补贴对象、补贴方式、补贴环节及补贴标准。补贴对象：补贴给项目实施主体。补贴方式：采取先建后补、以奖代补、直接补贴等方式。补贴环节及标准：积极争取市人民政府资金支持化肥减量化工作，统筹用好转移支付资金，完成测土配方施肥技术推广以及田间试验和农户施肥情况调查等基础工作。按照省级下达指标和补贴标准，安排我市资金120万元。我市计划安排“三新”配套技术补贴资金80万元，通过合理测算补贴标准，对机械深施肥作业补贴30元/亩，无人机叶面喷施肥作业补贴10元/亩，除两个千亩核心样板区外，两种“三新”配套技术模式不重复补贴,有关新型肥料须取得肥料登记或备案号；国家级耕地质量监测点1个4万元，主要用于监测管护、维修、采样、试验等；农户施肥情况调查188户，任务分配到各乡镇（附件1），原则上按每户600元，共计11.28万元，各乡镇可委托信誉良好的农业专业合作社、家庭农场等主体实施，主要用于农户施肥情况调查、科学施肥宣传培训、聘请技术专家等费用；田间试验6个，每个1万元，共6万元，由实施主体按照试验要求完成；在2个千亩核心样板区分别建立监测点，包含效果监测评价、标牌制作、成片种植紫云英500亩以上等，每个5万元，共10万元；新增1个100亩以上水肥一体化基地，5万元，要求资金不低于1:1配套；用于宣传培训等费用3.72万元。（见预算表）

科学施肥增效“三新”集成推进县项目资金使用预算表

| 建设内容 | 实施 数量 | 补贴 标准 | 补贴 金额 (万元) | 补贴方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械深施 +配方肥 | 1万亩 | 30元/亩 | 30 | 以奖代补 |  |
| 无人机喷施+ 水溶性肥 | 5万亩 | 10元/亩 | 50 | 以奖代补 |  |
| 国家级耕地质量 监测点 | 1个 | 4万/个 | 4 | 先建后补 | 监测管护、维修、采样、试验等。 |
| 农户施肥调查 | 188户 | 600元/户 | 11.28 | 先建后补 |  |
| 田间实验 | 6个 | 1万/个 | 6 | 先建后补 |  |
| 效果监测 示范创建 | 2个 | 5万/个 | 10 | 先建后补 | 效果监测、标牌制作、观摩等2万元，种植绿肥等3万元。 |
| 水肥一体化基地 | 1个 | 5万/个 | 5 | 先建后补 | 资金配套1:1以上 |
| 宣传培训 | 1项 |  | 3.72 | 直接补贴 | 科学施肥技术培训、推广、宣传、资料费等 |
| 合计 |  |  | 120 |  |  |

项目实施过程中，确因客观实际需要调整资金使用的，可在征得项目领导小组同意后，予以适当调整。

五、进度安排

根据农时季节，明确工作进度安排，确保按时序推进，在年底全部完成项目实施。

2024年5月，项目申报，方案制定阶段；

2024年6月-11月，科学施肥增效“三新”集成推进县项目实施，田间试验，农户施肥调查，宣传培训；

2024年12月，项目验收，效果评估，年度总结。

六、保障措施

（一）加强组织领导。局属各部门要依托市粮食生产技术指导组，组织相关专家在关键农时开展科学施肥技术指导。各乡镇（街道）农业综合服务中心要充分发挥化肥减量化工作推进落实小组作用，争取党委政府重视，加强统筹协调，明确工作任务，细化工作措施，指导科学施肥增效工作，扎实推进任务落实。

（二）压实工作责任。落实“市级负总责、部门指导、乡镇抓落实”的责任机制。压实属地责任，将科学施肥的主要任务细化到重点区域和主要作物，上下联动，多方协作，确保各项措施落到实处。

（三）规范资金使用。强化资金监管，规范资金用途，加强绩效考核，采用适当方式将有关补贴发放情况进行公示。加快资金使用进度，及时在农业农村部转移支付管理平台中填报进展情况。

（四）加强宣传督促。深入开展科学认识化肥专题宣传活动，通过电视、广播、微信公众号等媒体宣传科学施肥成效，营造良好社会氛围。深入开展专家联乡科学施肥指导行动，在关键农时季节深入田间地头开展技术指导。我局将适时开展工作指导，发现问题及时整改，确保化肥减量化工作取得实效。

## （五）及时总结上报。各乡镇（街道）农业综合服务中心于11月25日前将工作资料报送至我局。12月1日，我市将年度总结和绩效自评报告报省土壤肥料工作站。

联系人：彭崇发        联系电话：0731-56771038

邮  箱：xxsnjzx@163.com

地  址：湘乡市桑梅路97号（市农业技术推广中心土肥站）

- 附件：1.2024年科学施肥增效任务计划表

- 2.2024年科学施肥增效“三新”集成项目实施

- 主体申报表

- 3.2024年______乡镇（街道）科学施肥“三新”

- 集成项目作业台帐

- 4.肥情监测通二维码、NE推荐施肥专家系统二维码

## 附件1

2024年科学施肥任务计划表

| 乡镇 （街道） | “三新”推广面积（亩） |  |  |  |  | 农户施肥调查数量（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作物 类别 | 机械深施+配方肥 | 无人机+ 水溶性肥 | 所属样方 | 辐射带动 |  |
| 白田镇 | 水稻 | 500 | 2500 | 千亩方1 | 7000 | 9 |
| 东郊乡 | 水稻 | 1000 | 2500 | 千亩方2 | 11500 | 12 |
| 东山街道 | 水稻 |  | 1500 | 千亩方3 | 2700 | 4 |
| 翻江镇 | 水稻 |  | 3000 | 千亩方4 | 7000 | 8 |
| 壶天镇 | 水稻 | 600 | 2000 | 千亩方4 | 5000 | 10 |
| 金石镇 | 水稻 | 300 | 3000 | 千亩方5 | 8500 | 10 |
| 金薮乡 | 水稻 |  | 3500 | 千亩方6 | 10000 | 10 |
| 昆仑桥街道 | 水稻 |  | 200 | 千亩方3 | 800 | 3 |
| 栗山镇 | 水稻 |  | 800 | 千亩方7 | 4500 | 8 |
| 龙洞镇 | 水稻 |  | 3000 | 千亩方1 | 5000 | 8 |
| 毛田镇 | 水稻 | 200 | 1000 | 千亩方8 | 5000 | 8 |
| 梅桥镇 | 水稻 | 1500 | 5000 | 万亩片2 | 12500 | 12 |
| 棋梓镇 | 水稻 | 300 | 2000 | 千亩方8 | 6000 | 10 |
| 泉塘镇 | 水稻 | 1500 | 5000 | 万亩片1 | 12500 | 12 |
| 山枣镇 | 水稻 | 800 | 2800 | 万亩片2 | 10000 | 10 |
| 潭市镇 | 水稻 | 800 | 2800 | 万亩片1 | 12000 | 10 |
| 望春门街道 | 水稻 |  | 200 | 千亩方3 | 350 | 3 |
| 新湘路街道 | 水稻 |  | 200 | 千亩方3 | 650 | 3 |
| 虞唐镇 | 水稻 | 500 | 2000 | 千亩方7 | 5000 | 10 |
| 育塅乡 | 水稻 | 500 | 2500 | 千亩方9 | 8000 | 10 |
| 月山镇 | 水稻 | 1000 | 3000 | 千亩方10 | 12000 | 10 |
| 中沙镇 | 水稻 | 500 | 1500 | 千亩方7 | 4000 | 8 |
| 合 计 |  | 10000 | 50000 |  | 150000 | 188 |

## 附件2

2024年科学施肥增效“三新”集成项目实施主体申报表

| 主体名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  | 电 话 |  |
| 流转土地面积 | 亩 | 申 报 面 积 | 亩 |
| 四至情况（分布村） |  | 申报技术模式 |  |
| 乡镇（街道）农业综合服务中心推荐意见 | 审核负责人： （盖 章） 年 月 日 |  |  |
| 乡镇（街道）人民政府 审批意见 | 同意实施“三新”集成项目面积 亩， 技术模式。 分管领导： ； 行政负责人 。 （政府盖章） 年 月 日 |  |  |
| 市农业农村局 部门评审意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件3

2024年_______乡镇（街道）科学施肥“三新”集成项目作业台帐

作物类别：                  技术模式:               作业时间:

| 序号 | 实施地点 （村、组） | 丘名 | 作业面积 (亩) | 户主姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：作物类别，水稻；    配套技术模式，机械深施肥+配方肥、无人机+水溶性肥。

## 附件4

# “施肥监测通”小程序二维码

“全国农户施肥信息监测系统”网址

http://feiliao.nxagricloud.com/

# “NE养分专家系统”下载安装二维码