2024年度本级财政衔接资金项目支出绩效

评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称     2024年度本级专项衔接资金

项目单位       湘乡市乡村振兴事务中心

主管部门       湘乡市农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025年3月15日

2024年本级财政衔接资金项目支出绩效评价

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。2024年度，我中心持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作，着力改善脱贫地区和脱贫人口生产生活条件，提高农业生产效率。本级投入财政衔接资金1520万元，其中产业发展816万元，“雨露计划”360万元，厕所革命80万元,其余264万元为项目结余资金。

产业发展方面：根据《湘乡市加强“两羊”产业发展的实施意见》文件精神及相关标准，支持“两羊”产业发展300万，项目由农业农村局畜牧水产中心牵头组织实施；支持月山镇休闲食品（米粉、炒货）加工集中区建设项目，使用资金500万元，项目由月山镇牵头组织实施；对产业发展的脱贫对象按程序进行直接帮扶，使用资金16万元，项目由农业农村局发展规划股牵头组织实施。

雨露计划方面：对我市建档立卡脱贫人口，在读中、高职学生按照1500元/期/人，经申请、审批、公示后，通过一卡通补贴发放平台直接补助到户，春季补贴1145人171.75万元，秋季共补助1127人次，174万元，共全年共补贴345.75万元，项目由乡村振兴事务中心牵头组织实施。

厕所革命方面：完成我市2024年度改厕任务1000座，本级配套户厕800元/座，共计80万元，目前项目已完工，正在按程序申请资金支付，项目由乡村振兴事务中心牵头组织实施。

其余264万元原计划用于驻村帮扶项目，综合考虑项目村意见及实际情况，未进行计划安排，申请财政收回结余资金。

（二）项目绩效目标。衔接资金项目总体目标是实现我市农村地区生产生活条件的不断改善，确保项目能够尽快实施，尽快产生效益，尽快使脱贫对象受益，确保衔接资金能100%及时到位，并产生相应的投入、产出、社会、经济、环境效益。

（三）项目实施情况。根据衔接资金项目支持范围的有关规定，资金分配原则为通过“村申报、乡审核、县审定”的工作程序，建立年度脱贫攻坚项目库，重点支持产业发展，支持整修、硬化村组道路、生产便道、集中供水点、灌溉渠道、塘、小型提灌站、人居环境整治等乡村建设项目。根据以上原则，市乡村振兴事务中心进行汇总，报领导小组审定，组织各乡镇街道落实好各村各项目的地点、规模、资金投入、完成时限等内容，组织各乡镇街道落实公告公示制度，压实乡镇街道监管和资金审核报账责任，组织落实项目绩效管理工作，至2024年年底，按照计划项目完工率达到90%。市乡村振兴事务中心会同市财政局在2024年下半年对项目建设和资金使用情况进行了抽查，抽查资金项目比例达60%以上。

二、项目主要绩效及评价结论

本项目资金共实施项目5个，其中产业项目3个，教育补助项目1个，乡村建设行动项目1个。项目衔接资金按照项目建设进度拨付到项目单位或乡镇村账代理中心项目专户，依据乡镇报送项目进度，及时向财政申请拨付资金。实施项目全部由乡镇代理中心、乡村振兴办公室、行业主管站办进行现场验收，全部实施项目预决算管理，做到全部实现成本控制。全部实现项目实施方案公示、完成情况公告，公开率为100%，实施项目全部设定绩效目标，进行绩效管理，项目实施提升了群众生产生活条件，脱贫对象受益面达到了90%以上。

自评情况：

1、项目决策17分。依据年度任务设定了绩效目标得4分，严格按照项目库建设要求进行项目申报得3分，联合财政等部门审核报领导小组审定得3分，分配结果在湘乡市人民政府网公开得3分，自评得分17分；

2、项目管理23分。专项资金使用率100%得5分，未开支工作经费得5分，进行专账核算得2分，支出用途清晰得1分，审批程序规范得1分，项目组织实施机构健全得1分，按计划开完工得1.5分，执行专项资金管理制度严格得2分，建立资金管理和项目管理办法并开展监督检查两次得4分，自评得分22.5分；

3、绩效管理60分。

A、数量指标：支持实施项目65个，其中产业项目15个，乡村建设行动项目47个，巩固三保障成果项目1个，已全部下达项目计划并按计划实施，自评得满分。

B、质量指标：到人到户补助资金到位率100%，雨露计划补助已发放到位；经所属乡镇联合验收、市级抽验，验收覆盖率100%；产业项目利益联结机制建立率100%；自评得满分。

C、时效指标：项目按照计划实施，资金计划下达后，各项目单位抢抓工期，均按计划进行了开工建设，按计划项目完工及时率为90%，自评得满分。

D、成本指标：衔接资金计划1520万已全部下达，未发生安全事故，自评得满分。

E、效益指标。1、经济效益指标：农业生产总值增加2520万元，产业项目增加村集体经济收入，自评得满分。2、社会效益指标：通过项目建设，农村生产生活条件比上年度有所改善；通过山塘、渠道整修项目建设，水资源利用率比上年度有所提高。3、可持续影响指标：受益脱贫人口6.81万人次，巩固攻坚成果得到巩固，群众满意度达到95%以上，自评得满分。

2024年省级衔接资金计划安排中对我市衔接资金绩效评价奖励100万元；2024年底省财政厅、省乡村振兴局组织的年度资金绩效评价过程中，未反馈我市资金项目相关问题，考核得满分。

项目自评得分100分。

三、有关建议

建议加强部门联动配合，组织乡镇、村级项目管理人员绩效管理培训，提高业务素质,建议将绩效管理“四表一报告”纳入村级财政性项目资料一并建档。

四、报告附表